## 手順書 (hidden)
項番 | 作業項目・内容 | 対象 ｻｰﾊﾞ | № | 前提条件 | 関連資料 | 作業手順 | 確認内容 | 作業 場所 | 作業 実施者 | 確認者 | 所要時間 (分) | 予定 |  |  |  | 実績 |  |  |  | 作業 結果 | 備考
[12 empty] | 開始 |  | 終了 |  | 開始 |  | 終了
[12 empty] | 日付 | 時刻 | 日付 | 時刻 | 日付 | 時刻 | 日付 | 時刻
10 | 作業開始条件
20 | LBのActive/Standby確認(LB#1) | awoaep3j |  |  |  | LBのActive/Standbyを確認するためのJenkinsジョブを実行する。 | LB#1がActiveとなっていること
30 | LBのstatus確認(LB#1) | awoaep3j |  |  |  | poolMemberのステータスを確認するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面のpoolMemberがEnable、Health CheckがTrue、 2面のpoolMemberがDisable、Health CheckがFalseとなっていること
40 | OS起動ジョブ実行[2面] | awoaep3j |  |  |  | 2面に対して、OSを起動するためのJenkinsジョブを実行する。 | 2面の#01、#02に対してOSの起動が正常終了すること ・atiaap2a ・atiaap2b
50 | リリースジョブ実行[2面] | awoaep3j |  |  |  | 2面に対して、アプリケーションをリリースするためのJenkinsジョブを実行する。 | 2面の全インスタンスに対してデプロイが正常終了すること ・ati21a ・ati22a ・ati21b ・ati22b
| LB開放前動作確認 | atiaap2a #1[2面] atiaap2b #2[2面] |  |  |  | LB開放前にブラウザから各インスタンスの画面を表示する。 | 2面の全インスタンスの画面が正常に表示されること
60 | LB開放[2面] (LB#1) | awoaep3j |  |  |  | LBの2面を開放するためのJenkinsジョブを実行する。 | 2面のpoolMemberのstautsがEnableになっていること ・atiaap2a:8001 ・atiaap2a:8002 ・atiaap2b:8001 ・atiaap2b:8002
70 | LB閉塞[1面] (LB#1) | awoaep3j |  |  |  | LBの1面を閉塞するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面のpoolMemberのstautsがDisableになっていること ・atiaap1a:8001 ・atiaap1a:8002 ・atiaap1b:8001 ・atiaap1b:8002
80 | 1面アクセスなし確認（xx分待つ？） |  |  |  |  | tailで1面のアクセスログを確認する？ リリース版の確認のために2面のappログも確認する？
90 | リリースジョブ実行[1面] | awoaep3j |  |  |  | 1面に対して、アプリケーションをリリースするためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面の全インスタンスに対してデプロイが正常終了すること ・ati11a ・ati12a ・ati11b ・ati12b
100 | OS停止ジョブ実行[1面] | awoaep3j |  |  |  | 1面に対して、OSを停止するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面の#01、#02に対してOSの停止が正常終了すること ・atiaap1a ・atiaap1b
110 | LBのstatus確認(LB#1) | awoaep3j |  |  |  | poolMemberのステータスを確認するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面のpoolMemberがDisable、Health CheckがFalse、 2面のpoolMemberがEnable、Health CheckがTrueとなっていること
120 | LBのstatus確認(LB#2) | awoaep3j |  |  |  | poolMemberのステータスを確認するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面のpoolMemberがDisable、Health CheckがFalse、 2面のpoolMemberがEnable、Health CheckがTrueとなっていること
130 | 作業終了条件 |  | 1 |  |  |  | 上記の手順が全て正常に終了していること。

## 表紙
システム名 | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 |  | フェーズ |  | 詳細設計 |  | 版 | 1.0.0
設計書種別 | 表紙 | ID |  | 名称 | 作成日 |  | 2018-07-09 |  | 作成者 | NSSOL
[5 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
ASWツアー国内
[1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書
Ver.1.0.0.
[6 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 作成者
[8 empty] | NSSOL |  | NSSOL

## BG切り替えの流れ (hidden)
■BG切り替えリリースの流れと作業 | ※下記フローは、１面（Blue面）が稼働している場合の図。
・リリース前
|  | 実施内容 | 確認ポイント
|  | LBのActiveStandby確認 | LB#1のステータスがActiveであること
|  | LBのStatus確認 | 現在稼働している面とLBの向き先を確認
・リリース準備（待機面サーバ起動）
|  | 実施内容 | 確認ポイント
|  | OS起動 | 待機面のOS起動確認
|  | OS起動結果確認 | OSの起動結果を確認
・リリース準備（待機面アプリデプロイ _アプリ最新バージョンによるデプロイ ）
|  | 実施内容 | 確認ポイント
|  | 待機面へのアプリリリース | アプリリリースが正常に完了すること
・リリース準備（動作確認）
|  | 実施内容 | 確認ポイント
|  | 待機面での動作確認 | 待機面でアプリのリリース結果を確認
ノーリターンポイント(GO/NOGO判断) GO↓ NOGO→ |  |  |  | ・切り戻し
[5 empty] | 実施内容 | 確認ポイント
[5 empty] | 待機面のOS停止 | 待機面のOS停止確認
[5 empty] | OSの停止結果確認 | OSの停止結果を確認
・リリース（切り替え&最終動作確認）
|  | 実施内容 | 確認ポイント
|  | 待機面へのLB開放 | 待機面へのLB開放を確認
|  | 稼働面のLB閉塞 | 稼働していた面へのLB閉塞を確認
・リリース事後作業（待機面アプリデプロイ _アプリ最新バージョンによるデプロイ ）
|  | 実施内容 | 確認ポイント
|  | 待機面へアプリのリリースを行う | アプリリリースが正常に完了すること
・リリース（切り替え&最終動作確認）
|  | 実施内容 | 確認ポイント
|  | OS停止 | 待機面のOS停止確認
|  | OS停止結果確認 | OSの停止結果を確認
|  | LBのStatus確認（#1） | 現在稼働している面とLBの向き先を確認
|  | LBのStatus確認（#2） | 現在稼働している面とLBの向き先を確認

## 10_LBのstatus確認
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [6 empty] | フェーズ |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 10_LBのstatus確認 | ID |  | 名称 | [5 empty] | 作成日 | 2018-07-09 |  | 作成者 | NSSOL
[12 empty] | 更新日 |  |  | 更新者
■実施シーン
LB状態（LBが１面、２面どちらに向いているか）、OS状態（１面、２面のOSの起動状態）を確認するとき
■作業の前提
特になし
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [15 empty] | ﾁｪｯｸ
[9 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [7 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_LB
PRD-ATD-LB-getStatus
ジョブ実行時のパラメータを選択
[lb]
[10.39.163.247] インサイドLB #1
[poolName]
[/atd/atd_1_1st_80_ap_p]
・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。
・現在の稼働面を判定する。
※稼働面の判断基準は下記参照
▽1面が稼働している場合
[11 empty] | Pool_Menber_Name |  | Status | HealthCheck
[10 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  | Enable | True
[11 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  | Enable | True
[11 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | Enable | True
[11 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  | Enable | True
[10 empty] | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  | Disable | False
[11 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  | Disable | False
[11 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  | Disable | False
[11 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  | Disable | False
▽2面が稼働している場合
[11 empty] | Pool_Menber_Name |  | Status | HealthCheck
[10 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  | Disable | False
[11 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  | Disable | False
[11 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | Disable | False
[7 empty] | Status | →LBの向き先 |  |  | /atd/atdaap1b:8002 |  | Disable | False
[7 empty] | HealthCheck | →OSの起動状態 |  | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  | Enable | True
[11 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  | Enable | True
[11 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  | Enable | True
[11 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  | Enable | True
※上記いずれにも当てはまらない場合は、リリースを中断しASW基盤へ問い合わせを行う。
1面
2面

## 40_OS起動 (hidden)
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  | 版
設計書種別 |  |  | 40_OS起動 | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 | 2018-02-15 | 作成者 | NSSOL
[15 empty] | 更新日 |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | この手順で起動するOS
|  | 待機面のOSを起動するとき |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | サーバ名 | 面/pool
[6 empty] | １面 |  | /atd/atdaap1a:8001 | atdaap2a | ２面/#1
| ■作業の前提 | [6 empty] | /atd/atdaap1a:8002
|  | 「30_LBのStatus確認」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | /atd/atdaap1b:8001 | atdaap2b | ２面/#2
/atd/atdaap1b:8002
| ■環境 |  |  |  |  | ↑ピンクセルのみ変更してください
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [17 empty] | ﾁｪｯｸ
|  | ・「30_LBのStatus確認」確認した、現在の稼働面を、本シート上部の入力セル（ピンクセル）に入力する。 | [16 empty] | □
※その他のセルはいじらないでください。
[11 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [7 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_OS
PRD_ATD_OS_start
[11 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [7 empty] | □
[hostName]
[12 empty] | atdaap2a |  | ２面/#1
[11 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [7 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
上記以外の場合は、リリースを中断しASW基盤へ問い合わせを行う。
[11 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [7 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_OS
PRD_ATD_OS_start
[11 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [7 empty] | □
[hostName]
[12 empty] | atdaap2b |  | ２面/#2
[11 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [7 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
上記以外の場合は、リリースを中断しASW基盤へ問い合わせを行う。

## 45_OS起動結果確認 (hidden)
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [7 empty] | フェーズ |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 45_OS起動結果確認 | ID |  |  | 名称 | [5 empty] | 作成日 | 2018-02-15 |  | 作成者 | NSSOL
[13 empty] | 更新日 |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  | 起動結果を確認する面
|  | 待機面のOS起動結果を確認するとき |  |  |  | 面 |  | サーバ名
[6 empty] | １面 |  | atdaap2a
■作業の前提
|  | 「40_OS起動」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | atdaap2b
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [16 empty] | ﾁｪｯｸ
[9 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [8 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_OS
PRD_ATD_OS_statusCheck
[9 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [8 empty] | □
[hostName]
[10 empty] | atdaap1a,atdaap1b,atdaap2a,atdaap2b |  |  |  |  | ※固定
[9 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [8 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
各サーバのステータスが下記のとおりであること
[10 empty] | 宛先 |  | 結果
[10 empty] | atdaap1a |  | 〇
[10 empty] | atdaap1b |  | 〇
[10 empty] | atdaap2a |  | 〇
[10 empty] | atdaap2b |  | 〇

## 20_LB閉塞
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 20_LB閉塞 | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 | 2018-07-09 |  |  | 作成者 | NSSOL
[15 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | この手順でLBを閉塞する面
|  | 稼働面の1サーバ（先行リリース側）のLBを閉塞するとき |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | 面 | サーバ名 |  |  |  | Pool_Menber_Name
[6 empty] | １面 |  | /atd/atdaap1a:8001 | １面 | atdaap1a |  |  |  | /atd/atdaap1a:8001
| ■作業の前提 | [6 empty] | /atd/atdaap1a:8002 | [5 empty] | /atd/atdaap1a:8002
|  | 「10_LBのstatus確認」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | - |  |  |  | -
[8 empty] | /atd/atdaap1b:8002 | [5 empty] | -
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [19 empty] | ﾁｪｯｸ
[11 empty] | LBジョブのパラメータ付きビルドジョブ実行ボタンを押下 | [9 empty] | □
PRD_DOM_LB
PRD-ATD-LB-disable
ジョブ実行時のパラメータを選択
[lb]
[12 empty] | [10.39.163.247] インサイドLB #1 |  |  |  |  | ※固定
[poolName]
[12 empty] | [/atd/atd_1_1st_80_ap_p] |  |  |  |  | ※固定
[poolMemberName]
/atd/atdaap1a:8001,/atd/atdaap1a:8002
・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。
・LBの開放結果を確認する。
※判断基準は下記参照
[13 empty] | Pool_Menber_Name |  |  | Status |  | HealthCheck
[12 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  |  | eable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  |  | eable |  | True
[12 empty] | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  |  | disable |  | True
1面
2面
閉塞した面のStatusがDisableになる

## 30_リリースジョブ実行
システム名 |  |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  |  |  | 版
設計書種別 |  |  |  | 30_リリースジョブ実行 | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 |  | 2018-07-09 |  | 作成者 | NSSOL
[16 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
| ■実施シーン | [5 empty] | 現在の稼働面 |  |  | この手順でリリースするサーバ
|  | 稼働面（先行リリース側）に対してアプリケーションのリリースを行うとき |  |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | 面 | サーバ名 |  |  | Pool_Menber_Name
[7 empty] | １面 |  | - | １面 | atdaap1a |  |  | /atd/atdaap1a:8001
| ■作業の前提 | [7 empty] | - |  |  |  |  | /atd/atdaap1a:8002
|  | 「20_LB閉塞」がすべてチェックOKとなっていること。 | [6 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | - |  |  | -
[9 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  |  |  |  | -
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [20 empty] | ﾁｪｯｸ
| awoaep3j | [10 empty] | デプロイジョブのパラメータ付きビルドジョブ実行ボタンを押下 | [9 empty] | □
PRD_DOM_DEPLOY
[13 empty] | PRD-ATD-deploy-1a |  |  |  | ： | atdaap1a
[12 empty] | ・ビルドのパラメータを設定する。 | [9 empty] | □
[13 empty] | 項目 |  | パラメータ |  |  |  |  | 設定例
[13 empty] | profile |  | リリース環境 |  |  |  |  | prd（固定）
[13 empty] | target |  | カスタマ画面の場合 |  |  |  | csm | csm
[15 empty] | マスタメンテの場合 |  |  |  | mng
[15 empty] | 斡旋団体の場合 |  |  |  | biz
[13 empty] | revison |  | リリース対象としたタグ名 |  |  |  |  | リリース対象としたタグ名
・設定内容が正しいことを確認し、[ビルド]ボタンを押下する。
[12 empty] | ・「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [9 empty] | □
・ログの終わりに、"デブロイが完了しました" ～ "Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
※アイコンの色が赤色でかつ、"Finished: FAILURE"の場合、以下の手順
【異常時の内容確認方法】を実施する
異常時の内容確認方法
[12 empty] | ・ログからエラーの内容を確認し、ベンダに対応を依頼する | [9 empty] | □
正常にリリースできたとき
|  | ブラウザからWeblogicコンソール画面へログインする | [9 empty] | 左側メニュー／デプロイメントを選択し、状態がアクティブになっていることを確認する。 | [9 empty] | □
|  |  | https://10.39.162.61:7080/ATDconsole | [8 empty] | ユーザ：system
|  | ブラウザからログイン画面を表示する | [9 empty] | ログイン画面が表示されることを確認する。 | [9 empty] | □
http://atdaap1a:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
http://atdaap1a:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
atdaap1bにリリースする場合
atdaap1aにリリースする場合

## 40_LB開放
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 40_LB開放 | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 | 2018-07-09 |  |  | 作成者 | NSSOL
[15 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | この手順でLBを開放する面
|  | 稼働面（先行リリース側）に対するアプリリースが終わり、LBを開放するとき |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | 面 | サーバ名 |  |  |  | Pool_Menber_Name
[6 empty] | １面 |  | - | １面 | atdaap1a |  |  |  | /atd/atdaap1a:8001
| ■作業の前提 | [6 empty] | - | [5 empty] | /atd/atdaap1a:8002
|  | 「30_リリースジョブ実行」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | - |  |  |  | -
[8 empty] | /atd/atdaap1b:8002 | [5 empty] | -
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [19 empty] | ﾁｪｯｸ
| awcajp1a | [9 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [9 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_LB
PRD-ATD-LB-enable
ジョブ実行時のパラメータを選択
[lb]
[12 empty] | [10.39.163.247] インサイドLB #1 |  |  |  |  | ※固定
[poolName]
[12 empty] | [/atd/atd_1_1st_80_ap_p] |  |  |  |  | ※固定
[poolMemberName]
/atd/atdaap1a:8001,/atd/atdaap1a:8002
・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。
・LBの開放結果を確認する。
※判断基準は下記参照
[13 empty] | Pool_Menber_Name |  |  | Status |  | HealthCheck
[12 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  |  | Enable |  | True
[12 empty] | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  |  | disable |  | True
稼働面の2サーバの
LB解放が状態となる。
1面
2面

## 50_LB閉塞
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 50_LB閉塞 | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 | 2018-07-09 |  |  | 作成者 | NSSOL
[15 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | この手順でLBを閉塞する面
|  | 稼働面（先行リリース側）へのLB開放が完了し、 |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | 面 | サーバ名 |  |  |  | Pool_Menber_Name
|  | 稼働面（未リリース側）のLBを閉塞するとき |  |  |  | １面 |  | /atd/atdaap1a:8001 | １面 | - |  |  |  | -
| ■作業の前提 | [6 empty] | /atd/atdaap1a:8002 | [5 empty] | -
|  | 「40_LB開放」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | atdaap1b |  |  |  | /atd/atdaap1b:8001
[8 empty] | /atd/atdaap1b:8002 | [5 empty] | /atd/atdaap1b:8002
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [19 empty] | ﾁｪｯｸ
[11 empty] | LBジョブのパラメータ付きビルドジョブ実行ボタンを押下 | [9 empty] | □
PRD_DOM_LB
PRD-ATD-LB-disable
ジョブ実行時のパラメータを選択
[lb]
[12 empty] | [10.39.163.247] インサイドLB #1 |  |  |  |  | ※固定
[poolName]
[12 empty] | [/atd/atd_1_1st_80_ap_p] |  |  |  |  | ※固定
[poolMemberName]
/atd/atdaap1b:8001,/atd/atdaap1b:8002
・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。
・LBの開放結果を確認する。
※判断基準は下記参照
[13 empty] | Pool_Menber_Name |  |  | Status |  | HealthCheck
[12 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  |  | eable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  |  | eable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  |  | disable |  | True
[12 empty] | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  |  | disable |  | True
1面
2面
閉塞した面のStatusがDisableになる

## 60_リリースジョブ実行
システム名 |  |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  |  |  | 版
設計書種別 |  |  |  | 60_リリースジョブ実行 | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 |  | 2018-07-09 |  | 作成者 | NSSOL
[16 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
| ■実施シーン | [5 empty] | 現在の稼働面 |  |  | この手順でリリースするサーバ
|  | LBの切り替えが完了し、稼働面（未リリース側）へリリースを行うとき |  |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | 面 | サーバ名 |  |  | Pool_Menber_Name
[7 empty] | １面 |  | /atd/atdaap1a:8001 | １面 | - |  |  | -
| ■作業の前提 | [7 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  |  |  |  | -
|  | LB切り替え後の動作検証が正常に完了していること | [6 empty] | - |  | atdaap1b |  |  | /atd/atdaap1b:8001
|  | 「50_LB閉塞」がすべてチェックOKとなっていること。 | [6 empty] | - |  |  |  |  | /atd/atdaap1b:8002
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [20 empty] | ﾁｪｯｸ
| awoaep3j | [10 empty] | デプロイジョブのパラメータ付きビルドジョブ実行ボタンを押下 | [9 empty] | □
PRD_DOM_DEPLOY
[13 empty] | PRD-ATD-deploy-1b |  |  |  | ： | atdaap1b
[12 empty] | ・ビルドのパラメータを設定する。 | [9 empty] | □
[13 empty] | 項目 |  | パラメータ |  |  |  |  | 設定例
[13 empty] | profile |  | リリース環境 |  |  |  |  | prd（固定）
[13 empty] | target |  | カスタマ画面の場合 |  |  |  | csm | csm
[15 empty] | マスタメンテの場合 |  |  |  | mng
[15 empty] | 斡旋団体の場合 |  |  |  | biz
[13 empty] | revison |  | リリース対象としたタグ名 |  |  |  |  | リリース対象としたタグ名
・設定内容が正しいことを確認し、[ビルド]ボタンを押下する。
[12 empty] | ・「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [9 empty] | □
・ログの終わりに、"デブロイが完了しました" ～ "Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
※アイコンの色が赤色でかつ、"Finished: FAILURE"の場合、以下の手順
【異常時の内容確認方法】を実施する
異常時の内容確認方法
[12 empty] | ・ログからエラーの内容を確認し、ベンダに対応を依頼する | [9 empty] | □
正常にリリースできたとき
|  | ブラウザからWeblogicコンソール画面へログインする | [9 empty] | 左側メニュー／デプロイメントを選択し、状態がアクティブになっていることを確認する。 | [9 empty] | □
|  |  | https://10.39.162.62:7080/ATDconsole | [8 empty] | ユーザ：system
|  | ブラウザからログイン画面を表示する | [9 empty] | ログイン画面が表示されることを確認する。 | [9 empty] | □
http://atdaap1b:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
http://atdaap1b:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
atdaap1bにリリースする場合
atdaap1aにリリースする場合

## 100_OS停止 (hidden)
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [8 empty] | フェーズ |  | 版
設計書種別 |  |  | 100_OS停止 | ID |  |  | 名称 | [6 empty] | 作成日 | 2018-02-15 | 作成者 | NSSOL
[14 empty] | 更新日 |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | この手順で停止するOS
|  | 裏面へのアプリリースが完了し、OSを停止するとき |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | サーバ名 | 面/pool
[6 empty] | ２面 |  | /atd/atdaap2a:8001 | atdaap1a | １面/#1
| ■作業の前提 | [6 empty] | /atd/atdaap2a:8002
|  | 「90_リリースジョブ実行」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | /atd/atdaap2b:8001 | atdaap1b | １面/#2
/atd/atdaap2b:8002
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [16 empty] | ﾁｪｯｸ
[11 empty] | デプロイジョブのパラメータ付きビルドジョブ実行ボタンを押下 | [6 empty] | □
PRD_DOM_OS
PRD-ATD-OS-stop
[11 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [6 empty] | □
[hostName]
[12 empty] | atdaap1a | １面/#1
[11 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [6 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
[11 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [6 empty] | □
[hostName]
[12 empty] | atdaap1b | １面/#2
[11 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [6 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。

## 105_OS起動結果確認 (hidden)
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [7 empty] | フェーズ |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 105_OS起動結果確認 | ID |  |  | 名称 | [5 empty] | 作成日 | 2018-02-15 |  | 作成者 | NSSOL
[13 empty] | 更新日 |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  | 起動結果を確認する面
|  | 稼働面のOS停止家かを確認するとき |  |  |  | 面 |  | サーバ名
[6 empty] | ２面 |  | atdaap1a
■作業の前提
|  | 「100_OS停止」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | atdaap1b
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [16 empty] | ﾁｪｯｸ
[9 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [8 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_OS
PRD_ATD_OS_statusCheck
[9 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [8 empty] | □
[hostName]
[10 empty] | atdaap1a,atdaap1b,atdaap2a,atdaap2b |  |  |  |  | ※固定
[9 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [8 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
各サーバのステータスが下記のとおりであること
[10 empty] | 宛先 |  | 結果
[10 empty] | atdaap1a |  | ×
[10 empty] | atdaap1b |  | ×
[10 empty] | atdaap2a |  | 〇
[10 empty] | atdaap2b |  | 〇

## 70_LB開放
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 70_LB開放 | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 | 2018-07-09 |  |  | 作成者 | NSSOL
[15 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | この手順でLBを開放する面
|  | アプリリースが終わり、LBを開放するとき |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | 面 | サーバ名 |  |  |  | Pool_Menber_Name
[6 empty] | １面 |  | /atd/atdaap1a:8001 | １面 | - |  |  |  | -
| ■作業の前提 | [6 empty] | /atd/atdaap1a:8002 | [5 empty] | -
|  | 「60_リリースジョブ実行」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | - |  | atdaap1b |  |  |  | /atd/atdaap1b:8001
[8 empty] | - | [5 empty] | /atd/atdaap1b:8002
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [19 empty] | ﾁｪｯｸ
| awcajp1a | [9 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [9 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_LB
PRD-ATD-LB-enable
ジョブ実行時のパラメータを選択
[lb]
[12 empty] | [10.39.163.247] インサイドLB #1 |  |  |  |  | ※固定
[poolName]
[12 empty] | [/atd/atd_1_1st_80_ap_p] |  |  |  |  | ※固定
[poolMemberName]
/atd/atdaap1b:8001,/atd/atdaap1b:8002
・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。
・LBの開放結果を確認する。
※判断基準は下記参照
[13 empty] | Pool_Menber_Name |  |  | Status |  | HealthCheck
[12 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  |  | Enable |  | True
[12 empty] | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  |  | disable |  | True
稼働面の2サーバの
LB解放が状態となる。
1面
2面

## 100_切り戻し（リリースジョブ実行）
システム名 |  |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  |  |  | 版
設計書種別 |  |  |  | 100_切り戻し（リリースジョブ実行） | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 |  | 2018-07-09 |  | 作成者 | NSSOL
[16 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
| ■実施シーン | [5 empty] | 現在の稼働面 |  |  | この手順でリリースするサーバ
|  | 稼働面（先行リリース側）に対してアプリケーションのリリースを行うとき |  |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | 面 | サーバ名 |  |  | Pool_Menber_Name
[7 empty] | １面 |  | - | １面 | atdaap1a |  |  | /atd/atdaap1a:8001
| ■作業の前提 | [7 empty] | - |  |  |  |  | /atd/atdaap1a:8002
|  | 「20_LB閉塞」がすべてチェックOKとなっていること。 | [6 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | - |  |  | -
[9 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  |  |  |  | -
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [20 empty] | ﾁｪｯｸ
| awoaep3j | [10 empty] | デプロイジョブのパラメータ付きビルドジョブ実行ボタンを押下 | [9 empty] | □
PRD_DOM_DEPLOY
[13 empty] | PRD-ATD-deploy-1a |  |  |  | ： | atdaap1a
[12 empty] | ・ビルドのパラメータを設定する。 | [9 empty] | □
[13 empty] | 項目 |  | パラメータ |  |  |  |  | 設定例
[13 empty] | profile |  | リリース環境 |  |  |  |  | prd（固定）
[13 empty] | target |  | カスタマ画面の場合 |  |  |  | csm | csm
[15 empty] | マスタメンテの場合 |  |  |  | mng
[15 empty] | 斡旋団体の場合 |  |  |  | biz
[13 empty] | revison |  | リリース対象としたタグ名 |  |  |  |  | 前回リリース対象としたタグ名
・設定内容が正しいことを確認し、[ビルド]ボタンを押下する。
[12 empty] | ・「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [9 empty] | □
・ログの終わりに、"デブロイが完了しました" ～ "Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
※アイコンの色が赤色でかつ、"Finished: FAILURE"の場合、以下の手順
【異常時の内容確認方法】を実施する
異常時の内容確認方法
[12 empty] | ・ログからエラーの内容を確認し、ベンダに対応を依頼する | [9 empty] | □
正常にリリースできたとき
|  | ブラウザからWeblogicコンソール画面へログインする | [9 empty] | 左側メニュー／デプロイメントを選択し、状態がアクティブになっていることを確認する。 | [9 empty] | □
|  |  | https://10.39.162.61:7080/ATDconsole | [8 empty] | ユーザ：system
|  | ブラウザからログイン画面を表示する | [9 empty] | ログイン画面が表示されることを確認する。 | [9 empty] | □
http://atdaap1a:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
http://atdaap1a:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
atdaap1bにリリースする場合
atdaap1aにリリースする場合

## 110_切り戻し（LB開放）
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [9 empty] | フェーズ |  |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 110_切り戻し（LB開放） | ID |  |  | 名称 | [7 empty] | 作成日 | 2018-07-09 |  |  | 作成者 | NSSOL
[15 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | この手順でLBを開放する面
|  | 稼働面（先行リリース側）に対する切り戻しリリースが終わり、 |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | 面 | サーバ名 |  |  |  | Pool_Menber_Name
|  | LBを開放するとき |  |  |  | １面 |  | - | １面 | atdaap1a |  |  |  | /atd/atdaap1a:8001
| ■作業の前提 | [6 empty] | - | [5 empty] | /atd/atdaap1a:8002
|  | 「100_切り戻し（リリースジョブ実行）」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | - |  |  |  | -
[8 empty] | /atd/atdaap1b:8002 | [5 empty] | -
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [19 empty] | ﾁｪｯｸ
| awcajp1a | [9 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [9 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_LB
PRD-ATD-LB-enable
ジョブ実行時のパラメータを選択
[lb]
[12 empty] | [10.39.163.247] インサイドLB #1 |  |  |  |  | ※固定
[poolName]
[12 empty] | [/atd/atd_1_1st_80_ap_p] |  |  |  |  | ※固定
[poolMemberName]
/atd/atdaap1a:8001,/atd/atdaap1a:8002
・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。
・LBの開放結果を確認する。
※判断基準は下記参照
[13 empty] | Pool_Menber_Name |  |  | Status |  | HealthCheck
[12 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  |  | Enable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  |  | Enable |  | True
[12 empty] | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  |  | disable |  | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  |  | disable |  | True
稼働面の2サーバの
LB解放が状態となる。
1面
2面

## 110_切り戻し(OS停止) (hidden)
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [8 empty] | フェーズ |  | 版
設計書種別 |  |  | 110_切り戻し(OS停止) | ID |  |  | 名称 | [6 empty] | 作成日 | 2018-04-04 | 作成者 | ASY宇佐美
[14 empty] | 更新日 |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | この手順で停止するOS
|  | ノーリターンポイントでチェックNGとなり、リリースを取りやめるとき |  |  |  | 面 |  | Pool_Menber_Name | サーバ名 | 面/pool
[6 empty] | １面 |  | /atd/atdaap1a:8001 | atdaap2a | ２面/#1
| ■作業の前提 | [6 empty] | /atd/atdaap1a:8002
|  | 「90_リリースジョブ実行」が完了し、その後の動作確認でNGとなったとき | [5 empty] | /atd/atdaap1b:8001 | atdaap2b | ２面/#2
/atd/atdaap1b:8002
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [16 empty] | ﾁｪｯｸ
[11 empty] | デプロイジョブのパラメータ付きビルドジョブ実行ボタンを押下 | [6 empty] | □
PRD_DOM_OS
PRD-ATD-OS-stop
[11 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [6 empty] | □
[hostName]
[12 empty] | atdaap2a | ２面/#1
[11 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [6 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
[11 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [6 empty] | □
[hostName]
[12 empty] | atdaap2b | ２面/#2
[11 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [6 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。

## 115_切り戻し結果確認 (hidden)
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [7 empty] | フェーズ |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 115_切り戻し結果確認 | ID |  |  | 名称 | [5 empty] | 作成日 | 2018-04-04 |  | 作成者 | ASY宇佐美
[13 empty] | 更新日 |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  | 起動結果を確認する面
|  | 切り戻し判断となった場合に待機面のOS停止結果を確認するとき |  |  |  | 面 |  | サーバ名
[6 empty] | １面 |  | atdaap2a
■作業の前提
|  | 「110_切り戻し（OS停止)」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | atdaap2b
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [16 empty] | ﾁｪｯｸ
[9 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [8 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_OS
PRD_ATD_OS_statusCheck
[9 empty] | ジョブ実行時のパラメータを選択 | [8 empty] | □
[hostName]
[10 empty] | atdaap1a,atdaap1b,atdaap2a,atdaap2b |  |  |  |  | ※固定
[9 empty] | ・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。 | [8 empty] | □
・ログの終わりに、"Finished: SUCCESS"と表示されていること
を確認する。
各サーバのステータスが下記のとおりであること
[10 empty] | 宛先 |  | 結果
[10 empty] | atdaap1a |  | 〇
[10 empty] | atdaap1b |  | 〇
[10 empty] | atdaap2a |  | ×
[10 empty] | atdaap2b |  | ×

## 120_LBのstatus確認 (hidden)
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [8 empty] | フェーズ |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 120_LBのstatus確認 | ID |  |  | 名称 | [6 empty] | 作成日 | 2018-02-15 |  | 作成者 | NSSOL
[14 empty] | 更新日 |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | 待機面
|  | BG切り替えリリースがすべて完了し、最終的なLB#1の状態を確認するとき |  |  |  | 面 |  | サーバ名 | 面 | サーバ名
[6 empty] | ２面 |  | atdaap2a | １面 | atdaap1a
■作業の前提
|  | 「100'_OS起動結果確認」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | atdaap2b |  | atdaap1b
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [17 empty] | ﾁｪｯｸ
[11 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [7 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_LB
PRD-ATD-LB-getStatus
ジョブ実行時のパラメータを選択
[lb]
[10.39.163.247] インサイドLB #1
[poolName]
[/atd/atd_1_1st_80_ap_p]
・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。
・現在のLB状態を確認する。
※確認基準は下記参照
[13 empty] | Pool_Menber_Name |  | Status | HealthCheck
[12 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  | disable | False
[13 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  | disable | False
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | disable | False
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  | disable | False
[12 empty] | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  | eable | True
[13 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  | eable | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  | eable | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  | eable | True
1面
2面

## 130_LBのstatus確認 (hidden)
システム名 |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | [1面のみ]縮退リリースジョブ実行手順書 | [8 empty] | フェーズ |  |  | 版
設計書種別 |  |  | 130_LBのstatus確認 | ID |  |  | 名称 | [6 empty] | 作成日 | 2018-02-15 |  | 作成者 | NSSOL
[14 empty] | 更新日 |  |  | 更新者
| ■実施シーン |  |  |  |  | 現在の稼働面 |  |  | 待機面
|  | BG切り替えリリースがすべて完了し、最終的なLB#2の状態を確認するとき |  |  |  | 面 |  | サーバ名 | 面 | サーバ名
[6 empty] | ２面 |  | atdaap2a | １面 | atdaap1a
■作業の前提
|  | 「110_LBのStatus確認」がすべてチェックOKとなっていること。 | [5 empty] | atdaap2b |  | atdaap1b
■環境
本番環境
| アプリケーション リリース手順 | [17 empty] | ﾁｪｯｸ
[11 empty] | ・パラメータ付きビルドジョブ実行ボタン(時計に緑色の三角がついたアイコン)を押下する。 | [7 empty] | □
↓対象ジョブ
PRD_DOM_LB
PRD-ATD-LB-getStatus
ジョブ実行時のパラメータを選択
[lb]
[10.39.163.248] インサイドLB #2
[poolName]
[/atd/atd_1_1st_80_ap_p]
・対象ジョブの「コンソール出力」を選択し、ジョブ実行ログを確認する。
・現在のLB状態を確認する。
※確認基準は下記参照
[13 empty] | Pool_Menber_Name |  | Status | HealthCheck
[12 empty] | １面 | /atd/atdaap1a:8001 |  | disable | False
[13 empty] | /atd/atdaap1a:8002 |  | disable | False
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8001 |  | disable | False
[13 empty] | /atd/atdaap1b:8002 |  | disable | False
[12 empty] | ２面 | /atd/atdaap2a:8001 |  | eable | True
[13 empty] | /atd/atdaap2a:8002 |  | eable | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8001 |  | eable | True
[13 empty] | /atd/atdaap2b:8002 |  | eable | True
1面
2面

## 定義
稼働面 |  |  | 待機面
| Pool_Menber_Name |  |  | Pool_Menber_Name
| /atd/atdaap1a:8001 |  |  | /atd/atdaap2a:8001
| /atd/atdaap1a:8002 |  |  | /atd/atdaap2a:8002
| /atd/atdaap1b:8001 |  |  | /atd/atdaap2b:8001
| /atd/atdaap1b:8002 |  |  | /atd/atdaap2b:8002
| サーバ名 |  |  | サーバ名
| atdaap1a |  |  | atdaap2a
| atdaap1b |  |  | atdaap2b
| 面/pool |  |  | 面/pool
| １面/#1 |  |  | ２面/#1
| １面/#2 |  |  | ２面/#2
| 面 |  |  | 面
| １面 |  |  | ２面
| リリースジョブ |  |  | リリースジョブ
| PRD-ATD-deploy-1side-all |  |  | PRD-ATD-deploy-2side-all
| PRD-ATD-deploy-1a |  |  | PRD-ATD-deploy-2a
| PRD-ATD-deploy-1b |  |  | PRD-ATD-deploy-2b
| WebLogicコンソール |  |  | WebLogicコンソール
| https://10.39.162.61:7080/ATDconsole | 1#01 |  | https://10.39.162.71:7080/ATDconsole | 2#01
| https://10.39.162.62:7080/ATDconsole | 1#02 |  | https://10.39.162.72:7080/ATDconsole | 2#02
| MyBookingログイン画面URL |  |  | MyBookingログイン画面URL
| http://atdaap1a:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init |  |  | http://atdaap2a:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
| http://atdaap1a:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init |  |  | http://atdaap2a:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
| http://atdaap1b:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init |  |  | http://atdaap2b:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
| http://atdaap1b:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init |  |  | http://atdaap2b:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
LB閉塞後の
稼働面 |  |  | 待機面
| 面 |  |  | 面
| ２面 |  |  | １面
| LBのStatus |  |  | LBのStatus
| disable |  |  | eable
| HealthCheck |  |  | HealthCheck
| False |  |  | True
| Pool_Menber_Name |  |  | Pool_Menber_Name
| /atd/atdaap2a:8001 |  |  | /atd/atdaap1a:8001
| /atd/atdaap2a:8002 |  |  | /atd/atdaap1a:8002
| /atd/atdaap2b:8001 |  |  | /atd/atdaap1b:8001
| /atd/atdaap2b:8002 |  |  | /atd/atdaap1b:8002
| サーバ名 |  |  | サーバ名
| atdaap2a |  |  | atdaap1a
| atdaap2b |  |  | atdaap1b
| リリースジョブ |  |  | リリースジョブ
| PRD-ATD-deploy-2side-all |  |  | PRD-ATD-deploy-1side-all
| PRD-ATD-deploy-2a |  |  | PRD-ATD-deploy-1a
| PRD-ATD-deploy-2b |  |  | PRD-ATD-deploy-1b
| WebLogicコンソール |  |  | WebLogicコンソール
| https://10.39.162.71:7080/ATDconsole | 2#01 |  | https://10.39.162.61:7080/ATDconsole | 1#01
| https://10.39.162.72:7080/ATDconsole | 2#02 |  | https://10.39.162.62:7080/ATDconsole | 1#02
| MyBookingログイン画面URL |  |  | MyBookingログイン画面URL
| http://atdaap2a:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init |  |  | http://atdaap1a:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
| http://atdaap2a:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init |  |  | http://atdaap1a:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
| http://atdaap2b:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init |  |  | http://atdaap1b:8001/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
| http://atdaap2b:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init |  |  | http://atdaap1b:8002/domtour/booking/csm/mybooking/DIAP0010/init
| 面/pool |  |  | 面/pool
| ２面/#1 |  |  | １面/#1
| ２面/#2 |  |  | １面/#2
| OSステータス確認 |  |  | OSステータス確認
| × |  |  | 〇