## 手順書 (hidden)
項番 | 作業項目・内容 | 対象 ｻｰﾊﾞ | № | 前提条件 | 関連資料 | 作業手順 | 確認内容 | 作業 場所 | 作業 実施者 | 確認者 | 所要時間 (分) | 予定 |  |  |  | 実績 |  |  |  | 作業 結果 | 備考
[12 empty] | 開始 |  | 終了 |  | 開始 |  | 終了
[12 empty] | 日付 | 時刻 | 日付 | 時刻 | 日付 | 時刻 | 日付 | 時刻
10 | 作業開始条件
20 | LBのActive/Standby確認(LB#1) | awoaep3j |  |  |  | LBのActive/Standbyを確認するためのJenkinsジョブを実行する。 | LB#1がActiveとなっていること
30 | LBのstatus確認(LB#1) | awoaep3j |  |  |  | poolMemberのステータスを確認するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面のpoolMemberがEnable、Health CheckがTrue、 2面のpoolMemberがDisable、Health CheckがFalseとなっていること
40 | OS起動ジョブ実行[2面] | awoaep3j |  |  |  | 2面に対して、OSを起動するためのJenkinsジョブを実行する。 | 2面の#01、#02に対してOSの起動が正常終了すること ・atiaap2a ・atiaap2b
50 | リリースジョブ実行[2面] | awoaep3j |  |  |  | 2面に対して、アプリケーションをリリースするためのJenkinsジョブを実行する。 | 2面の全インスタンスに対してデプロイが正常終了すること ・ati21a ・ati22a ・ati21b ・ati22b
| LB開放前動作確認 | atiaap2a #1[2面] atiaap2b #2[2面] |  |  |  | LB開放前にブラウザから各インスタンスの画面を表示する。 | 2面の全インスタンスの画面が正常に表示されること
60 | LB開放[2面] (LB#1) | awoaep3j |  |  |  | LBの2面を開放するためのJenkinsジョブを実行する。 | 2面のpoolMemberのstautsがEnableになっていること ・atiaap2a:8001 ・atiaap2a:8002 ・atiaap2b:8001 ・atiaap2b:8002
70 | LB閉塞[1面] (LB#1) | awoaep3j |  |  |  | LBの1面を閉塞するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面のpoolMemberのstautsがDisableになっていること ・atiaap1a:8001 ・atiaap1a:8002 ・atiaap1b:8001 ・atiaap1b:8002
80 | 1面アクセスなし確認（xx分待つ？） |  |  |  |  | tailで1面のアクセスログを確認する？ リリース版の確認のために2面のappログも確認する？
90 | リリースジョブ実行[1面] | awoaep3j |  |  |  | 1面に対して、アプリケーションをリリースするためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面の全インスタンスに対してデプロイが正常終了すること ・ati11a ・ati12a ・ati11b ・ati12b
100 | OS停止ジョブ実行[1面] | awoaep3j |  |  |  | 1面に対して、OSを停止するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面の#01、#02に対してOSの停止が正常終了すること ・atiaap1a ・atiaap1b
110 | LBのstatus確認(LB#1) | awoaep3j |  |  |  | poolMemberのステータスを確認するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面のpoolMemberがDisable、Health CheckがFalse、 2面のpoolMemberがEnable、Health CheckがTrueとなっていること
120 | LBのstatus確認(LB#2) | awoaep3j |  |  |  | poolMemberのステータスを確認するためのJenkinsジョブを実行する。 | 1面のpoolMemberがDisable、Health CheckがFalse、 2面のpoolMemberがEnable、Health CheckがTrueとなっていること
130 | 作業終了条件 |  | 1 |  |  |  | 上記の手順が全て正常に終了していること。

## 表紙
システム名 | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | 面単位リリースジョブ修正手順書 |  | フェーズ |  | 詳細設計 |  | 版 | 1.0.0
設計書種別 | 表紙 | ID |  | 名称 | 作成日 |  | 2018-07-10 |  | 作成者 | NSSOL
[5 empty] | 更新日 |  |  |  | 更新者
ASWツアー国内
面単位リリースジョブ修正手順書
Ver.1.0.0.
[6 empty] | 承認者 |  | 確認者 |  | 作成者
[8 empty] | NSSOL |  | NSSOL

## 面単位リリースジョブ修正
システム名 |  |  |  | ASWツアー国内 | ドキュメント名 | 面単位リリースジョブ修正手順書 |  | フェーズ |  | 版
設計書種別 |  |  |  | 面単位リリースジョブ修正 | ID |  | 名称 | 作成日 | 2018-07-10 | 作成者 | NSSOL
[8 empty] | 更新日 |  | 更新者
ジョブ PRD-ATD-deploy-1side-allを選択し
ジョブの設定画面で以下を設定する
・「ビルド」、「ビルド後の処理」内の処理をすべて削除（当該ジョブはジョブcall以外の処理は行わず、サーバ単位のジョブに処理を委譲する）
・「ソースコード管理」に「なし」を指定
・「ビルド手順を追加」を押下し、「Trigger/call builds on other projects」を選択する
「Projects to build」に「PRD-ATD-deploy-1a」を指定
「Block until the triggered projects finish their builds」にチェック
「Add Parameters」を押下し、「Current build parameters」を選択
・「ビルド手順を追加」を押下し、「Trigger/call builds on other projects」を選択する
「Projects to build」に「PRD-ATD-deploy-1b」を指定
「Block until the triggered projects finish their builds」にチェック
「Add Parameters」を押下し、「Current build parameters」を選択
・「保存」を押下してジョブを保存する
ジョブ PRD-ATD-deploy-2side-allを選択し
ジョブの設定画面で以下を設定する
・「ビルド」、「ビルド後の処理」内の処理をすべて削除（当該ジョブはジョブcall以外の処理は行わず、サーバ単位のジョブに処理を委譲する）
・「ソースコード管理」に「なし」を指定
・「ビルド手順を追加」を押下し、「Trigger/call builds on other projects」を選択する
「Projects to build」に「PRD-ATD-deploy-2a」を指定
「Block until the triggered projects finish their builds」にチェック
「Add Parameters」を押下し、「Current build parameters」を選択
・「ビルド手順を追加」を押下し、「Trigger/call builds on other projects」を選択する
「Projects to build」に「PRD-ATD-deploy-2b」を指定
「Block until the triggered projects finish their builds」にチェック
「Add Parameters」を押下し、「Current build parameters」を選択
・「保存」を押下してジョブを保存する